Приложение 1

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Печорская гимназия» «Бельская ООШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра:Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»:Издание приказа о создании Центра:* утверждение Положения о деятельности Центра;
* назначение руководителя Центра
 | Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Март 2023 |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Март 2023 |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Август 2023 |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: | Свидетельство о повышении квалификации | Сентябрь 2022-август 2023 |
| 5 | Косметический ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Косметический ремонт | август 2023 |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь 2023 |
| 7 | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2023 |
| 8 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет руководителя Центра | По запросу |